## PCR
|  | ACOMPANHAMENTO DAS METAS PRIORITÁRIAS | [6 empty] | SECRETARIA: |  | SECRETARIA DE FINANÇAS
[9 empty] | ÓRGÃO: |  | EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
|  | PLANO OPERATIVO | [6 empty] | RESPONSÁVEL: |  | EUGÊNIO ANTUNES
DATA ATUALIZAÇÃO:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
INICIATIVA PRIORITÁRIA: |  | REESTRUTURAR A SOLUÇÃO DE CÓPIAS DE SEGURANÇA (BACKUP) DAS INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
ORÇAMENTO NO SOFIN CORRELACIONADO COM A INICIATIVA PRIORITÁRIA: |  | AÇÃO: | [10 empty] | VALOR TOTAL ( R$)
OPERAÇÃO:
|  | GRUPO: | [10 empty] | 510000
|  | FONTES GERENCIÁVEIS: |  |  | 100 |  | 133 |  | 241 |  | OUTRAS -->
|  | VALOR (R$): |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | FONTES NÃO GERENCIÁVEIS: |  |  | 102 |  | 103 |  | 245 |  | OUTRAS -->
|  | VALOR (R$): |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nº | ATIVIDADES / ETAPAS |  | RESPONSÁVEL | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  | STATUS | REGIONALIZAÇÃO (BAIRRO/MICROREGIÃO/RPA)
|  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR | FÍSICO | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR | FÍSICO
|  |  |  | 2013-02-01 | 2013-07-31 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | DEFINIR ESCOPO DA SOLUÇÃO DE BACKUP |  | Rogério Aguiar | 2013-02-01 | 2013-04-19 |  | 0% | 2013-02-14 | 2013-02-28 |  | 0% | Concluída
1.1 | Revalidar a ata de registro de preço Emprel |  | Rogério Aguiar | 2013-02-01 | 2013-02-28 |  | 0% | 2013-02-14 | 2013-02-28 |  | 0% | Concluída
1.2 | Construir alternativas cenários para solução do Backup |  | Rogério Aguiar | 2013-03-01 | 2013-03-11 |  | 0% | 2013-03-01 | 2013-03-11 |  | 0% | Concluída
1.3 | Solicitar propostas aos fornecedores à luz dos cenários |  | Rogério Aguiar | 2013-03-12 | 2013-03-05 |  | 0% | 2013-03-12 | 2013-03-05 |  | 0% | Concluída
1.4 | Analizar propostas recebidas da solução de Backup |  | Rogério Aguiar | 2013-03-12 | 2013-04-12 |  | 0% | 2013-03-12 | 2013-04-12 |  | 0% | Concluída
1.5 | Definir escopo da Solução de Backup |  | Rogério Aguiar | 2013-04-15 | 2013-04-30 |  | 100% | 2013-04-15 | 2013-04-30 |  | 0% | Concluída
2 | Contratar equipamentos e serviços utilizando Ata de Registro de Preço da Emprel |  | Rogério Aguiar | 2013-05-01 | 2013-05-15 |  | 0% | 2013-05-02 |  |  | 0% | Em andamento
2.1 | Elaborar o contrato junto a Assessoria Jurídica (EMPREL) |  | Rogério Aguiar | 2013-05-01 | 2013-05-06 |  | 0% | 2013-05-02 | 2013-05-03 |  | 0% | Concluída
2.2 | Realizar assinatura do contrato |  | Rogério Aguiar | 2013-05-07 | 2013-05-10 |  | 0% | 2013-05-06 |  |  | 0% | Em andamento
2.3 | Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Rogério Aguiar | 2013-05-11 | 2013-05-15 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
3 | Aderir a Ata de registro de preço para aquisição de equipamentos complementares |  | Rogério Aguiar | 2013-05-01 | 2013-06-05 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
3.1 | Realizar no mínimo 03 (três) cotações de preço com empresas do mercado |  | Rogério Aguiar | 2013-05-01 | 2013-05-07 |  | 0% | 2013-05-06 |  |  | 0% | Em andamento
3.2 | Elaborar parecer demonstrando a economia na adesão à Ata de Registro de Preços |  | Rogério Aguiar | 2013-05-08 | 2013-05-09 |  | 0% | 2013-05-06 |  |  | 0% | Em andamento
3.3 | Encaminhar Ofício ao Secretaria de Administração/Órgão detentor da Ata de Registro de Preços, solicitando adesão |  | Rogério Aguiar | 2013-05-10 | 2013-05-13 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
3.4 | Obter despacho da Secretária de Administração/ Órgão detentor sobre a adesão à Ata |  | Rogério Aguiar | 2013-05-14 | 2013-05-20 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
3.5 | Elaborar o contrato junto a Assessoria Jurídica (EMPREL) |  | Rogério Aguiar | 2013-05-21 | 2013-05-27 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
3.6 | Realizar assinatura do contrato |  | Rogério Aguiar | 2013-05-28 | 2013-05-30 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
3.7 | Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-31 | 2013-06-05 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
4 | Adquirir Equipamentos e Serviços - Ata EMPREL |  | Rogério Aguiar | 2013-05-20 | 2013-06-15 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
4.1 | Elaborar ordem de serviços para fornecimento de equipamentos e Serviços |  | Rogério Aguiar | 2013-05-20 | 2013-05-21 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
4.2 | Realizar Compra dos equipamentos |  | Rogério Aguiar | 2013-05-22 | 2013-05-22 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
4.3 | Receber Equipamentos Importados da solução de Backup |  | Rogério Aguiar | 2013-05-23 | 2013-06-15 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
5 | Adquirir equipamentos complementares - Ata Terceiros |  | Rogério Aguiar | 2013-06-06 | 2013-06-28 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
5.1 | Elaborar ordem de serviços para fornecimento de equipamentos e Serviços |  | Rogério Aguiar | 2013-06-06 | 2013-06-10 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
5.2 | Realizar Compra dos equipamentos |  | Rogério Aguiar | 2013-06-11 | 2013-06-11 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
5.3 | Receber Equipamentos Importados da solução de Backup |  | Rogério Aguiar | 2013-06-12 | 2013-06-28 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
8 | IMPLANTAR SOLUÇÃO DE BACKUP |  | Rogério Aguiar | 2013-07-01 | 2013-07-31 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
8.1 | Instalar e configurar os equipamentos da solução de Backup |  | Rogério Aguiar | 2013-07-01 | 2013-07-15 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
8.2 | Treinar Funcionários na operação do equipamento |  | Rogério Aguiar | 2013-07-16 | 2013-07-31 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
8.3 | Definir do plano de backup/recovery |  | Rogério Aguiar | 2013-07-16 | 2013-07-31 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
8.4 | Implantar e monitorar a operacionalização da solução |  | Rogério Aguiar | 2013-07-16 | 2013-07-31 |  | 0% |  |  |  | 0% | A iniciar
9
OBSERVAÇÕES
1
2
3 | [13 empty] | 0
4 | [13 empty] | 0
5 | [13 empty] | 0
6 | [13 empty] | 0
7
8
9 | [13 empty] | 0
12 | [13 empty] | 0
Legenda:
[13 empty] | A iniciar | 0
[13 empty] | Concluída | 0
[13 empty] | Em andamento | 0
[13 empty] | Atrasada | 0
[13 empty] | Cancelada | 0
[16 empty] | PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA - PRONEX/FACEPE/CNPQ | GABINETE DO PREFEITO | RODRIGO FARIAS
[16 empty] | PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA EM EMPRESAS NA MODALIDADE SUBVENÇÃO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - PAPPE SUBVENÇÃO | GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS | JOÃO GUILHERME FERRAZ
[16 empty] | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP/FACEPE/CNPQ | ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA | LAURO GUSMÃO
[15 empty] | AMPLIAR O ACESSO À EDUCAÇÃO, MELHORAR SUA QUALIDADE E VALORIZAR A CULTURA | ADEQUAR E CONSOLIDAR O PRÉ-VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - PREVUPE | SECRETARIA DE FINANÇAS | ROBERTO PANDOLFI
[15 empty] | AUMENTAR E QUALIFICAR A INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (AUXÍLIO À MOBILIDADE DISCENTE - AMD) | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | ALEXANDRE REBELO
[15 empty] | EQUILIBRAR RECEITAS E DESPESAS | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INCENTIVO ACADÊMICO - BIA) | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | MARCONI MUZZIO
[15 empty] | ESTRUTURAR E MODERNIZAR A BASE CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E PRIORIZAR A PROTEÇÃO AMBIENTAL | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BIC) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO | ANTÔNIO ALEXANDRE
[15 empty] | IMPLANTAR EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES E FORTALECER AS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JR) | SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | SILENO GUEDES | A
[15 empty] | MELHORAR A ATENÇÃO À SAÚDE, COM FOCO NO ATENDIMENTO INTEGRAL | APOIO À DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS MULTIUSUÁRIO E DE ACERVOS DE INTERESSE CIENTÍFICO PARA A PESQUISA | SECRETARIA DE SAÚDE | JAILSON CORREIA | B
[15 empty] | PREVENIR E REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE | APOIO À DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALMAR CORRÊA DE ANDRADE
[15 empty] | PROMOVER A CIDADANIA E AUMENTAR A EMPREGABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES | APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS | SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | MURILO CAVALCANTI
[15 empty] | UNIVERSALIZAR O ACESSO À ÁGUA, AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MELHORAR A HABITABILIDADE E A MOBILIDADE | ARTICULAÇÃO/INTEGRAÇÃO COM IES FEDERAIS, AUTARQUIAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS SOCIAIS (SISTEMA S) | SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO | JOÃO BRAGA
[15 empty] | UNIVERSALIZAR O CONHECIMENTO SOBRE OS OBJETIVOS, AÇÕES E SERVIÇOS DO GOVERNO DO ESTADO | ATENDIMENTO À DEMANDA DOS CONVÊNIOS FEDERAIS EM ANDAMENTO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATERROS CONTROLADOS DE AGUAZINHA (OLINDA), MURIBECA, IPOJUCA E GRAVATÁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | NILTON MOTA
[16 empty] | CONCEDER AUXÍLIOS À IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO INTERINSTITUCIONAIS (MINTER/DINTER) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | ANA RITA SUASSUNA
[16 empty] | CONCEDER BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (280 BOLSAS DE MESTRADO E 150 BOLSAS DE DOUTORADO) - CONCESSÃO DE NOVAS BOLSAS EM 2009 | SECRETARIA DE MULHER | SILVIA CORDEIRO
[16 empty] | CONCEDER BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (280 BOLSAS DE MESTRADO E 150 BOLSAS DE DOUTORADO) - MANUTENÇÃO DAS BOLSAS CEDIDAS EM 2008 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | MARÍLIA ARRAES
[16 empty] | CRIAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE BEBERIBE | SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | FELIPE CARRERAS
[16 empty] | DEFINIR POLÍTICA DE INTERIORIZAÇÃO | SECRETARIA DE ESPORTES E COPA DO MUNDO | GEORGE BRAGA
[16 empty] | ELABORAR PROJETOS PARA A CONTENÇÃO DO AVANÇO DO MAR NO LITORAL DO ESTADO | SECRETARIA DE CULTURA | LEDA ALVES
[16 empty] | ELABORAR PROPOSTA PARA MATRIZ DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DEFN | SECRETARIA DE SANEAMENTO | JOÃO BATISTA
[16 empty] | ELABORAR PROPOSTA PARA MATRIZ ENERGÉTICA - DEFN | SECRETARIA DE HABITAÇÃO | EDUARDO GRANJA
[16 empty] | IMPLANTAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE SANTA CRUZ | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | RICARDO CORREIA
[16 empty] | IMPLANTAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE SIRINHAÉM | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CIDA PEDROSA
[16 empty] | IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ALTA VELOCIDADE | SECRETARIA DE IMPRENSA | CARLOS PERCOL
[16 empty] | PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE - PPPSUS/PE | SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | FRED OLIVEIRA
[16 empty] | PROGRAMA RHAE - PESQUISADOR NA EMPRESA | CONTROLADORIA GERAL DO DO MUNICÍPIO | ROBERTO ARRAES
[16 empty] | REVISÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL | SECRETARIA DE DO INSTITUTO RECIFE DE GESTÃO
[17 empty] | SECRETARIA DE RECIPREV | MANOEL CARNEIRO
[17 empty] | SECRETARIA DE AGÊNCIA RECIFENSE PARA INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | SILVIO MEIRA
[17 empty] | SECRETARIA DE SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE DIREITO DOS ANIMAIS | RODRIGO VIDAL
Formulas:
PREVISTO = MIN([PREVISTO, row below]:E50)
TÉRMINO = MAX([TÉRMINO, row below]:F50)
Note on D16: Definir apenas uma pessoa como responsável.