## PCR
|  | ACOMPANHAMENTO DAS METAS PRIORITÁRIAS | [6 empty] | SECRETARIA: |  | SECRETARIA DE FINANÇAS
[9 empty] | ÓRGÃO: |  | EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
|  | PLANO OPERATIVO | [6 empty] | RESPONSÁVEL: |  | EUGÊNIO ANTUNES
DATA ATUALIZAÇÃO:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
INICIATIVA PRIORITÁRIA: |  | IMPLANTAR PROJETO PARA ABERTURA DOS BANCOS DE DADOS DA PREFEITURA PARA ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PELA SOCIEDADE
ORÇAMENTO NO SOFIN CORRELACIONADO COM A INICIATIVA PRIORITÁRIA: |  | AÇÃO: | [10 empty] | VALOR TOTAL ( R$)
OPERAÇÃO:
|  | GRUPO: | [10 empty] | 100000
|  | FONTES GERENCIÁVEIS: |  |  | 100 |  | 133 |  | 241 |  | OUTRAS -->
|  | VALOR (R$): |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | FONTES NÃO GERENCIÁVEIS: |  |  | 102 |  | 103 |  | 245 |  | OUTRAS -->
|  | VALOR (R$): |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nº | ATIVIDADES / ETAPAS |  | RESPONSÁVEL | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  | STATUS | REGIONALIZAÇÃO (BAIRRO/MICROREGIÃO/RPA)
|  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR | FÍSICO | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR | FÍSICO
[6 empty] | 100000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Contratar Capacitação e Consultoria |  | Homero Sampaio | 2013-04-29 08:00 | 2013-05-09 17:00 | 9600
1.1 | Elaborar parecer jurídico solicitando a dispensa de licitação |  | Homero Sampaio | 2013-04-29 08:00 | 2013-05-01 17:00
1.2 | Aprovar contratação por dispensa de licitação com base na análise de viabilidade da dispensa |  | Homero Sampaio | 2013-05-02 08:00 | 2013-05-03 17:00
1.3 | Elaborar contrato junto a Assessoria Jurídica (EMPREL) |  | Homero Sampaio | 2013-05-06 08:00 | 2013-05-07 17:00
1.4 | Obter assinatura do contrato por dispensa de licitação |  | Homero Sampaio | 2013-05-08 08:00 | 2013-05-09 17:00
2 | Realizar Capacitação da Equipe |  | Homero Sampaio | 2013-05-10 08:00 | 2013-05-31 17:00
3 | Elaborar Definições e Políticas |  | Homero Sampaio | 2013-05-24 08:00 | 2013-07-12 17:00
3.1 | Definir o Padrão de Dados Abertos da Prefeitura (Formatos, etc) |  | Homero Sampaio | 2013-05-24 08:00 | 2013-05-31 17:00
3.2 | Escolher a Meta para o nível de qualidade do modelo de referência a ser perseguida |  | Homero Sampaio | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-05 17:00
3.3 | Definir as Responsabilidades da Emprel e dos Órgãos da Prefeitura |  | Homero Sampaio | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-21 17:00
3.4 | Definir o Processo de Abertura de Dados |  | Homero Sampaio | 2013-06-03 08:00 | 2013-07-12 17:00
4 | Preparar a Infraestrutura |  | Homero Sampaio | 2013-04-30 08:00 | 2013-06-25 17:00 | 25400
4.1 | Verificar a conformidade de equipamentos e softwares servidores |  | Homero Sampaio | 2013-04-30 08:00 | 2013-05-02 17:00
4.2 | Aderir a Ata de Registro de Preços para aquisição de Hardware e Software |  | Homero Sampaio | 2013-05-03 08:00 | 2013-06-25 17:00
4.2.1 | Realizar no mínimo 03 (três) cotações de preço com empresas do mercado |  | Homero Sampaio | 2013-05-03 08:00 | 2013-05-16 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.2.2 | Elaborar parecer demonstrando a economia na adesão à Ata de Registro de Preços |  | Homero Sampaio | 2013-05-17 08:00 | 2013-05-23 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.2.3 | Encaminhar Ofício à Secretaria de Administração/Órgão detentor da Ata de Registro de Preços, solicitando adesão |  | Homero Sampaio | 2013-05-24 08:00 | 2013-05-28 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.2.4 | Obter despacho da Secretária de Administração/ Órgão detentor sobre a adesão à Ata |  | Homero Sampaio | 2013-05-29 08:00 | 2013-06-04 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.2.5 | Elaborar o contrato junto a Assessoria Jurídica (EMPREL) |  | Homero Sampaio | 2013-06-05 08:00 | 2013-06-11 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.2.6 | Realizar assinatura do contrato |  | Homero Sampaio | 2013-06-12 08:00 | 2013-06-18 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.2.7 | Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2013-06-19 08:00 | 2013-06-25 17:00
4.3 | Receber Hardware e Software adquiridos |  | Homero Sampaio | 2013-06-26 08:00 | 2013-07-04 17:00
4.4 | Instalar as Ferramentas |  | Homero Sampaio | 2013-07-05 08:00 | 2013-07-11 17:00
5 | Construir o Portal dos Dados Abertos |  | Homero Sampaio | 2013-05-06 08:00 | 2013-06-14 17:00
5.1 | Elaborar o Portal de Dados Abertos da Prefeitura |  | Homero Sampaio | 2013-05-06 08:00 | 2013-05-31 17:00
5.2 | Criar a estrutura de gerenciamento das Comunidades em torno dos dados abertos no Portal |  | Homero Sampaio | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-14 17:00
6 | Executar o Projeto Piloto de Abertura de Dados para o Smart Cities |  | Homero Sampaio | 2013-04-01 08:00 | 2013-07-15 17:00
6.1 | Identificar os Dados da Prefeitura a serem disponibilizados |  | Homero Sampaio | 2013-04-01 08:00 | 2013-06-21 17:00
6.2 | Extrair os Dados |  | Homero Sampaio | 2013-06-03 08:00 | 2013-06-28 17:00
7 | Realizar o tratamento dos Dados |  | Homero Sampaio | 2013-06-17 08:00 | 2013-07-05 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.1 | Elaborar os Metadados |  | Homero Sampaio | 2013-06-17 08:00 | 2013-07-05 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.2 | Criar o Catálogo e o Repositório de Dados |  | Homero Sampaio | 2013-06-17 08:00 | 2013-07-05 17:00 | [6 empty] | A iniciar
8 | Lançar os primeiros dados abertos |  | Homero Sampaio | 2013-07-08 08:00 | 2013-07-15 17:00 | [6 empty] | A iniciar
8.1 | Organizar evento de lançamento dos Dados Abertos |  | Homero Sampaio | 2013-07-08 08:00 | 2013-07-12 17:00 | [6 empty] | A iniciar
8.2 | Convidar as autoridades para o lançamento |  | Homero Sampaio | 2013-07-08 08:00 | 2013-07-12 17:00 | [6 empty] | A iniciar
8.3 | Realizar o lançamento oficial dos Dados Abertos |  | Homero Sampaio | 2013-07-15 08:00 | 2013-07-15 17:00 | [6 empty] | A iniciar
9 | Realizar Convênio de Cooperação técnica com a UFPE (CIN) |  | Homero Sampaio | 2013-07-16 08:00 | 2013-11-14 17:00 | [6 empty] | A iniciar
9.1 | Elaborar minuta de convênio |  | Homero Sampaio | 2013-07-16 08:00 | 2013-07-29 17:00 | [6 empty] | A iniciar
9.2 | Aprovar a minuta do convênio pela Assessoria Jurídica da Emprel |  | Homero Sampaio | 2013-07-30 08:00 | 2013-08-26 17:00 | [6 empty] | A iniciar
9.3 | Aprovar a minuta do convênio pela Assessoria Jurídica da UFPE |  | Homero Sampaio | 2013-07-30 08:00 | 2013-10-03 17:00 | [6 empty] | A iniciar
9.4 | Elaborar o documento final do convênio |  | Homero Sampaio | 2013-10-04 08:00 | 2013-10-24 17:00 | [6 empty] | A iniciar
9.5 | Realizar a assinatura do convênio |  | Homero Sampaio | 2013-10-25 08:00 | 2013-11-14 17:00 | [6 empty] | A iniciar
10 | Automatizar a Geração e Publicação de Dados Abertos, por período |  | Homero Sampaio | 2013-11-15 08:00 | 2014-04-01 17:00 | 15000 | [5 empty] | A iniciar
10.1 | Implementar a Automatização das Etapas do Processo de Abertura de Dados |  | Homero Sampaio | 2013-11-15 08:00 | 2014-03-04 17:00 | [6 empty] | A iniciar
10.2 | Implantar a Automatização do Processo de Abertura de Dados |  | Homero Sampaio | 2014-03-05 08:00 | 2014-04-01 17:00 | [6 empty] | A iniciar
10.3 | Ampliar a Infraestrutura |  | Homero Sampaio | 2014-04-02 08:00 | 2014-05-23 17:00 | 50000 | [5 empty] | A iniciar
10.4 | Aderir a Ata de Registro de Preços para aquisição de Hardware e Software |  | Homero Sampaio | 2014-04-02 08:00 | 2014-05-23 17:00 | [6 empty] | A iniciar
10.4.1 | Realizar no mínimo 03 (três) cotações de preço com empresas do mercado |  | Homero Sampaio | 2014-04-02 08:00 | 2014-04-15 17:00 | [6 empty] | A iniciar
10.4.2 | Elaborar parecer demonstrando a economia na adesão à Ata de Registro de Preços |  | Homero Sampaio | 2014-04-16 08:00 | 2014-04-22 17:00 | [6 empty] | A iniciar
10.4.3 | Encaminhar Ofício à Secretaria de Administração/Órgão detentor da Ata de Registro de Preços, solicitando adesão |  | Homero Sampaio | 2014-04-23 08:00 | 2014-04-25 17:00 | [6 empty] | A iniciar
10.4.4 | Obter despacho da Secretária de Administração/ Órgão detentor sobre a adesão à Ata |  | Homero Sampaio | 2014-04-28 08:00 | 2014-05-02 17:00 | [6 empty] | A iniciar
10.4.5 | Elaborar o contrato junto a Assessoria Jurídica (EMPREL) |  | Homero Sampaio | 2014-05-05 08:00 | 2014-05-09 17:00 | [6 empty] | A iniciar
10.4.6 | Realizar assinatura do contrato |  | Homero Sampaio | 2014-05-12 08:00 | 2014-05-16 17:00 | [6 empty] | A iniciar
10.4.7 | Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2014-05-19 08:00 | 2014-05-23 17:00 | [6 empty] | A iniciar
10.5 | Receber Hardware e Software adquiridos |  | Homero Sampaio | 2014-05-26 08:00 | 2014-06-04 17:00 | [6 empty] | A iniciar
10.6 | Instalar as Ferramentas |  | Homero Sampaio | 2014-06-05 08:00 | 2014-06-24 17:00 | [6 empty] | A iniciar
11 | Executar o Segundo Ciclo de Abertura de Dados |  | Homero Sampaio | 2014-06-25 08:00 | 2014-12-31 17:00 | [6 empty] | A iniciar
11.1 | Identificar os Dados da Prefeitura a serem disponibilizados |  | Homero Sampaio | 2014-06-25 08:00 | 2014-09-16 17:00 | [6 empty] | A iniciar
11.2 | Extrair os Dados |  | Homero Sampaio | 2014-09-17 08:00 | 2014-11-13 17:00 | [6 empty] | A iniciar
11.3 | Realizar o tratamento dos Dados |  | Homero Sampaio | 2014-11-14 08:00 | 2014-12-23 17:00 | [6 empty] | A iniciar
11.3.1 | Elaborar os Metadados |  | Homero Sampaio | 2014-11-14 08:00 | 2014-12-23 17:00 | [6 empty] | A iniciar
11.3.2 | Criar o Catálogo e o Repositório de Dados |  | Homero Sampaio | 2014-11-14 08:00 | 2014-12-23 17:00 | [6 empty] | A iniciar
11.4 | Lançar os dados abertos do Segundo Ciclo |  | Homero Sampaio | 2014-12-24 08:00 | 2014-12-31 17:00 | [6 empty] | A iniciar
12 | [11 empty] | A iniciar
13 | [11 empty] | A iniciar
14 | [11 empty] | A iniciar
15 | [11 empty] | A iniciar
16 |  |  |  |  | 2014-12-31 | [6 empty] | A iniciar
OBSERVAÇÕES
1
2
3 | [13 empty] | 0
4 | [13 empty] | 0
5 | [13 empty] | 0
6 | [13 empty] | 0
7
8
9 | [13 empty] | 0
12 | [13 empty] | 0
Legenda:
[13 empty] | A iniciar | 7
[13 empty] | Concluída | 0
[13 empty] | Em andamento | 0
[13 empty] | Atrasada | 0
[13 empty] | Cancelada | 0
[16 empty] | PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA - PRONEX/FACEPE/CNPQ | GABINETE DO PREFEITO | RODRIGO FARIAS
[16 empty] | PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA EM EMPRESAS NA MODALIDADE SUBVENÇÃO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - PAPPE SUBVENÇÃO | GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS | JOÃO GUILHERME FERRAZ
[16 empty] | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP/FACEPE/CNPQ | ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA | LAURO GUSMÃO
[15 empty] | AMPLIAR O ACESSO À EDUCAÇÃO, MELHORAR SUA QUALIDADE E VALORIZAR A CULTURA | ADEQUAR E CONSOLIDAR O PRÉ-VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - PREVUPE | SECRETARIA DE FINANÇAS | ROBERTO PANDOLFI
[15 empty] | AUMENTAR E QUALIFICAR A INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (AUXÍLIO À MOBILIDADE DISCENTE - AMD) | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | ALEXANDRE REBELO
[15 empty] | EQUILIBRAR RECEITAS E DESPESAS | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INCENTIVO ACADÊMICO - BIA) | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | MARCONI MUZZIO
[15 empty] | ESTRUTURAR E MODERNIZAR A BASE CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E PRIORIZAR A PROTEÇÃO AMBIENTAL | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BIC) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO | ANTÔNIO ALEXANDRE
[15 empty] | IMPLANTAR EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES E FORTALECER AS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JR) | SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | SILENO GUEDES | A
[15 empty] | MELHORAR A ATENÇÃO À SAÚDE, COM FOCO NO ATENDIMENTO INTEGRAL | APOIO À DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS MULTIUSUÁRIO E DE ACERVOS DE INTERESSE CIENTÍFICO PARA A PESQUISA | SECRETARIA DE SAÚDE | JAILSON CORREIA | B
[15 empty] | PREVENIR E REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE | APOIO À DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALMAR CORRÊA DE ANDRADE
[15 empty] | PROMOVER A CIDADANIA E AUMENTAR A EMPREGABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES | APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS | SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | MURILO CAVALCANTI
[15 empty] | UNIVERSALIZAR O ACESSO À ÁGUA, AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MELHORAR A HABITABILIDADE E A MOBILIDADE | ARTICULAÇÃO/INTEGRAÇÃO COM IES FEDERAIS, AUTARQUIAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS SOCIAIS (SISTEMA S) | SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO | JOÃO BRAGA
[15 empty] | UNIVERSALIZAR O CONHECIMENTO SOBRE OS OBJETIVOS, AÇÕES E SERVIÇOS DO GOVERNO DO ESTADO | ATENDIMENTO À DEMANDA DOS CONVÊNIOS FEDERAIS EM ANDAMENTO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATERROS CONTROLADOS DE AGUAZINHA (OLINDA), MURIBECA, IPOJUCA E GRAVATÁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | NILTON MOTA
[16 empty] | CONCEDER AUXÍLIOS À IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO INTERINSTITUCIONAIS (MINTER/DINTER) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | ANA RITA SUASSUNA
[16 empty] | CONCEDER BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (280 BOLSAS DE MESTRADO E 150 BOLSAS DE DOUTORADO) - CONCESSÃO DE NOVAS BOLSAS EM 2009 | SECRETARIA DE MULHER | SILVIA CORDEIRO
[16 empty] | CONCEDER BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (280 BOLSAS DE MESTRADO E 150 BOLSAS DE DOUTORADO) - MANUTENÇÃO DAS BOLSAS CEDIDAS EM 2008 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | MARÍLIA ARRAES
[16 empty] | CRIAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE BEBERIBE | SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | FELIPE CARRERAS
[16 empty] | DEFINIR POLÍTICA DE INTERIORIZAÇÃO | SECRETARIA DE ESPORTES E COPA DO MUNDO | GEORGE BRAGA
[16 empty] | ELABORAR PROJETOS PARA A CONTENÇÃO DO AVANÇO DO MAR NO LITORAL DO ESTADO | SECRETARIA DE CULTURA | LEDA ALVES
[16 empty] | ELABORAR PROPOSTA PARA MATRIZ DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DEFN | SECRETARIA DE SANEAMENTO | JOÃO BATISTA
[16 empty] | ELABORAR PROPOSTA PARA MATRIZ ENERGÉTICA - DEFN | SECRETARIA DE HABITAÇÃO | EDUARDO GRANJA
[16 empty] | IMPLANTAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE SANTA CRUZ | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | RICARDO CORREIA
[16 empty] | IMPLANTAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE SIRINHAÉM | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CIDA PEDROSA
[16 empty] | IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ALTA VELOCIDADE | SECRETARIA DE IMPRENSA | CARLOS PERCOL
[16 empty] | PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE - PPPSUS/PE | SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | FRED OLIVEIRA
[16 empty] | PROGRAMA RHAE - PESQUISADOR NA EMPRESA | CONTROLADORIA GERAL DO DO MUNICÍPIO | ROBERTO ARRAES
[16 empty] | REVISÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL | SECRETARIA DE DO INSTITUTO RECIFE DE GESTÃO | EUGÊNIO ANTUNES
[17 empty] | SECRETARIA DE RECIPREV | MANOEL CARNEIRO
[17 empty] | SECRETARIA DE AGÊNCIA RECIFENSE PARA INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | SILVIO MEIRA
[17 empty] | SECRETARIA DE SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE DIREITO DOS ANIMAIS | RODRIGO VIDAL
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Formulas:
REALIZADO = MIN([REALIZADO, row below]:I86)
SECRETARIA: = MAX([SECRETARIA:, row below]:J86)