## PCR
|  | ACOMPANHAMENTO DAS METAS PRIORITÁRIAS | [6 empty] | SECRETARIA: |  | SECRETARIA DE FINANÇAS
[9 empty] | ÓRGÃO: |  | EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
|  | PLANO OPERATIVO | [6 empty] | RESPONSÁVEL: |  | EUGÊNIO ANTUNES
DATA ATUALIZAÇÃO:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
INICIATIVA PRIORITÁRIA: |  | IMPLANTAR PONTO DE PRESENÇA (ESCRITÓRIO) DA EMPREL NO PORTO DIGITAL
ORÇAMENTO NO SOFIN CORRELACIONADO COM A INICIATIVA PRIORITÁRIA: |  | AÇÃO: | [10 empty] | VALOR TOTAL ( R$)
OPERAÇÃO:
|  | GRUPO: | [10 empty] | 42000
|  | FONTES GERENCIÁVEIS: |  |  | 100 |  | 133 |  | 241 |  | OUTRAS -->
|  | VALOR (R$): |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | FONTES NÃO GERENCIÁVEIS: |  |  | 102 |  | 103 |  | 245 |  | OUTRAS -->
|  | VALOR (R$): |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nº | ATIVIDADES / ETAPAS |  | RESPONSÁVEL | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  | STATUS | REGIONALIZAÇÃO (BAIRRO/MICROREGIÃO/RPA)
|  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR | FÍSICO | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR | FÍSICO
|  |  |  | 2013-03-27 | 2013-07-31 | 0 | 0% | 2013-04-01 | 2013-04-05 | 0 | 0%
1 | Realizar locação do imóvel para Escritório |  | Eugênio Antunes | 2013-03-27 | 2013-05-07 |  |  | 27/3/2013 | 2013-03-31 | 0 |  | Concluída
1.1 | Definir local para Escritório |  | Eugênio Antunes | 2013-03-27 | 31/3/2013 |  |  | 27/3/2013 | 2013-03-31 | 0 |  | Concluída
1.2 | Verificar Situação do Imóvel (IPTU, ITBI, Documentação necessária) |  | Alexandre Feitosa | 2013-04-01 | 2013-04-05 |  |  | 2013-04-01 | 2013-04-05 | 0 |  | Concluída
1.3 | Elaborar contrato de locação |  | Alexandre Feitosa | 2013-04-01 | 2013-04-25 | [6 empty] | Em andamento
1.4 | Obter aprovação do contrato de Aluguel junto a Assessoria Jurídica (EMPREL) |  | Alexandre Feitosa | 2013-04-01 | 2013-04-25 | [6 empty] | Em andamento
1.5 | Elaborar processo de dispensa de licitação junto a Comissão Permanente de Licitação |  | Alexandre Feitosa | 2013-04-26 | 2013-04-29 | [6 empty] | A iniciar
1.6 | Assinar contrato de locação do imóvel |  | Alexandre Feitosa | 2013-04-30 | 2013-05-02 | [6 empty] | A iniciar
1.7 | Realizar publicação no DOM |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-03 | 2013-05-07 | [6 empty] | A iniciar
2 | Contratar arquiteto (a) |  | Alexandre Feitosa | 2013-04-01 | 2013-05-07 | [6 empty] | Em andamento
2.1 | Verificar Documentação necessária do(a) Profissional |  | Alexandre Feitosa | 2013-04-01 | 2013-04-05 |  |  | 2013-04-01 | 2013-04-05 | 0 |  | Concluída
2.2 | Elaborar contrato de locação de prestação de serviço |  | Alexandre Feitosa | 2013-04-01 | 2013-04-25 | [6 empty] | Em andamento
2.3 | Obter aprovação do contrato de prestação de serviço junto a Assessoria Jurídica (EMPREL) |  | Alexandre Feitosa | 2013-04-01 | 2013-04-25 | [6 empty] | Em andamento
2.4 | Assinar contrato de prestação de serviço |  | Alexandre Feitosa | 2013-04-30 | 2013-05-02 | [6 empty] | A iniciar
2.5 | Realizar publicação no DOM |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-03 | 2013-05-07 | [6 empty] | A iniciar
3 | Elaborar Projeto Executivo para layout do Escritório |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-08 | 2013-05-28 | [6 empty] | Em andamento
3.1 | Definir layout do Escritório |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-08 | 2013-05-13
3.2 | Realizar levantamento de equipamentos e material necessário para a operacionalização do escritório |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-14 | 2013-05-20
3.3 | Concluir Projeto Executivo |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-20 | 2013-05-22
3 | Aderir a Ata de registro de preço para reforma da sala |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-23 | 2013-06-27 | [6 empty] | Em andamento
3.1 | Realizar no mínimo 03 (três) cotações de preço com empresas do mercado |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-23 | 2013-05-30
3.2 | Elaborar parecer demonstrando a economia na adesão à Ata de Registro de Preços |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-31 | 2013-06-03
3.3 | Encaminhar Ofício ao Secretária de Administração/Órgão detentor da Ata de Registro de Preços, solicitando adesão |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-04 | 2013-06-05
3.4 | Obter despacho da Secretária de Administração/ Órgão detentor sobre a adesão à Ata |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-05 | 2013-06-10
3.5 | Elaborar o contrato junto a Assessoria Jurídica (EMPREL) |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-11 | 2013-06-17
3.6 | Realizar assinatura do contrato |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-18 | 2013-06-20
3.7 | Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-21 | 2013-06-27
4 | Aderir a Ata de registro de preço para aquisição de mobiliário em geral |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-23 | 2013-06-27 | [6 empty] | Em andamento
4.1 | Realizar no mínimo 03 (três) cotações de preço com empresas do mercado |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-23 | 2013-05-30
4.2 | Elaborar parecer demonstrando a economia na adesão à Ata de Registro de Preços |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-31 | 2013-06-03
4.3 | Encaminhar Ofício ao Secretária de Administração/Órgão detentor da Ata de Registro de Preços, solicitando adesão |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-04 | 2013-06-05
4.4 | Obter despacho da Secretária de Administração/ Órgão detentor sobre a adesão à Ata |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-05 | 2013-06-10
4.5 | Elaborar o contrato junto a Assessoria Jurídica |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-11 | 2013-06-17
4.6 | Realizar assinatura do contrato |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-18 | 2013-06-20
4.7 | Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-21 | 2013-06-27
4.8 | Adquirir mobiliário (Gabinete, reunião e estações de trabalho) |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-28 | 2013-07-12
5 | Aderir a Ata de registro de preço para aquisição de condicionadores de ar |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-23 | 2013-06-27 | [6 empty] | Em andamento
5.1 | Realizar no mínimo 03 (três) cotações de preço com empresas do mercado |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-23 | 2013-05-30
5.2 | Elaborar parecer demonstrando a economia na adesão à Ata de Registro de Preços |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-31 | 2013-06-03
5.3 | Encaminhar Ofício ao Secretária de Administração/Órgão detentor da Ata de Registro de Preços, solicitando adesão |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-04 | 2013-06-05
5.4 | Obter despacho da Secretária de Administração/ Órgão detentor sobre a adesão à Ata |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-05 | 2013-06-10
5.5 | Elaborar o contrato junto a Assessoria Jurídica |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-11 | 2013-06-17
5.6 | Realizar assinatura do contrato |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-18 | 2013-06-20
5.7 | Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-21 | 2013-06-27
5.8 | Adquirir Condicionadores |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-28 | 2013-07-12
6 | Aderir a Ata de registro de preço para aquisição de Materiais e Equipamentos de rede elétrica e de dados |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-23 | 2013-06-27
6.1 | Realizar no mínimo 03 (três) cotações de preço com empresas do mercado |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-23 | 2013-05-30
6.2 | Elaborar parecer demonstrando a economia na adesão à Ata de Registro de Preços |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-31 | 2013-06-03
6.3 | Encaminhar Ofício ao Órgão detentor da Ata de Registro de Preços, solicitando adesão |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-04 | 2013-06-05
6.4 | Obter despacho do Ógão detentor sobre a adesão à Ata |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-05 | 2013-06-10
6.5 | Elaborar o contrato junto a Assessoria Jurídica |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-11 | 2013-06-17
6.6 | Realizar assinatura do contrato |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-18 | 2013-06-20
6.7 | Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-21 | 2013-06-27
6.8 | Adquirir Materiais e Equipamentos de rede elétrica e de dados |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-28 | 2013-07-12
7 | Aderir a Ata de registro de preço para aquisição de Materiais e Equipamentos de informática |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-23 | 2013-06-27
7.1 | Realizar no mínimo 03 (três) cotações de preço com empresas do mercado |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-23 | 2013-05-30
7.2 | Elaborar parecer demonstrando a economia na adesão à Ata de Registro de Preços |  | Alexandre Feitosa | 2013-05-31 | 2013-06-03
7.3 | Encaminhar Ofício ao Órgão detentor da Ata de Registro de Preços, solicitando adesão |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-04 | 2013-06-05
7.4 | Obter despacho do Ógão detentor sobre a adesão à Ata |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-05 | 2013-06-10
7.5 | Elaborar o contrato junto a Assessoria Jurídica |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-11 | 2013-06-17
7.6 | Realizar assinatura do contrato |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-18 | 2013-06-20
7.7 | Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-21 | 2013-06-27
7.8 | Adquirir Materiais e Equipamentos de informática |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-28 | 2013-07-12
8 | Montar o Escritório da Emprel no Porto Digital |  | Alexandre Feitosa | 2013-06-03 | 2013-07-05
8.1 | Executar Reforma do Escritório (forro, piso, paredes, portas de vidro etc) |  | Alexandre Feitosa | 2013-07-01 | 2013-07-19
8.2 | Instalar os Materiais e Equipamentos de rede elétrica e dados |  | Alexandre Feitosa | 2013-07-15 | 2013-07-26 | [6 empty] | A iniciar
8.3 | Instalar os Materiais e Equipamentos de informática e condicionadores de ar |  | Alexandre Feitosa | 2013-07-29 | 2013-07-31 | [6 empty] | A iniciar
8.5 | Instalar os móveis e finalizar arrumação |  | Alexandre Feitosa | 2013-07-29 | 2013-07-31 | [6 empty] | A iniciar
OBSERVAÇÕES
1
2
3 | [13 empty] | 0
4 | [13 empty] | 0
5 | [13 empty] | 0
6 | [13 empty] | 0
7
8
9 | [13 empty] | 0
12 | [13 empty] | 0
Legenda:
[13 empty] | A iniciar | 1
[13 empty] | Concluída | 0
[13 empty] | Em andamento | 0
[13 empty] | Atrasada | 0
[13 empty] | Cancelada | 0
[16 empty] | PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA - PRONEX/FACEPE/CNPQ | GABINETE DO PREFEITO | RODRIGO FARIAS
[16 empty] | PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA EM EMPRESAS NA MODALIDADE SUBVENÇÃO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - PAPPE SUBVENÇÃO | GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS | JOÃO GUILHERME FERRAZ
[16 empty] | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP/FACEPE/CNPQ | ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA | LAURO GUSMÃO
[15 empty] | AMPLIAR O ACESSO À EDUCAÇÃO, MELHORAR SUA QUALIDADE E VALORIZAR A CULTURA | ADEQUAR E CONSOLIDAR O PRÉ-VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - PREVUPE | SECRETARIA DE FINANÇAS | ROBERTO PANDOLFI
[15 empty] | AUMENTAR E QUALIFICAR A INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (AUXÍLIO À MOBILIDADE DISCENTE - AMD) | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | ALEXANDRE REBELO
[15 empty] | EQUILIBRAR RECEITAS E DESPESAS | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INCENTIVO ACADÊMICO - BIA) | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | MARCONI MUZZIO
[15 empty] | ESTRUTURAR E MODERNIZAR A BASE CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E PRIORIZAR A PROTEÇÃO AMBIENTAL | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BIC) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO | ANTÔNIO ALEXANDRE
[15 empty] | IMPLANTAR EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES E FORTALECER AS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JR) | SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | SILENO GUEDES | A
[15 empty] | MELHORAR A ATENÇÃO À SAÚDE, COM FOCO NO ATENDIMENTO INTEGRAL | APOIO À DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS MULTIUSUÁRIO E DE ACERVOS DE INTERESSE CIENTÍFICO PARA A PESQUISA | SECRETARIA DE SAÚDE | JAILSON CORREIA | B
[15 empty] | PREVENIR E REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE | APOIO À DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALMAR CORRÊA DE ANDRADE
[15 empty] | PROMOVER A CIDADANIA E AUMENTAR A EMPREGABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES | APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS | SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | MURILO CAVALCANTI
[15 empty] | UNIVERSALIZAR O ACESSO À ÁGUA, AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MELHORAR A HABITABILIDADE E A MOBILIDADE | ARTICULAÇÃO/INTEGRAÇÃO COM IES FEDERAIS, AUTARQUIAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS SOCIAIS (SISTEMA S) | SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO | JOÃO BRAGA
[15 empty] | UNIVERSALIZAR O CONHECIMENTO SOBRE OS OBJETIVOS, AÇÕES E SERVIÇOS DO GOVERNO DO ESTADO | ATENDIMENTO À DEMANDA DOS CONVÊNIOS FEDERAIS EM ANDAMENTO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATERROS CONTROLADOS DE AGUAZINHA (OLINDA), MURIBECA, IPOJUCA E GRAVATÁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | NILTON MOTA
[16 empty] | CONCEDER AUXÍLIOS À IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO INTERINSTITUCIONAIS (MINTER/DINTER) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | ANA RITA SUASSUNA
[16 empty] | CONCEDER BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (280 BOLSAS DE MESTRADO E 150 BOLSAS DE DOUTORADO) - CONCESSÃO DE NOVAS BOLSAS EM 2009 | SECRETARIA DE MULHER | SILVIA CORDEIRO
[16 empty] | CONCEDER BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (280 BOLSAS DE MESTRADO E 150 BOLSAS DE DOUTORADO) - MANUTENÇÃO DAS BOLSAS CEDIDAS EM 2008 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | MARÍLIA ARRAES
[16 empty] | CRIAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE BEBERIBE | SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | FELIPE CARRERAS
[16 empty] | DEFINIR POLÍTICA DE INTERIORIZAÇÃO | SECRETARIA DE ESPORTES E COPA DO MUNDO | GEORGE BRAGA
[16 empty] | ELABORAR PROJETOS PARA A CONTENÇÃO DO AVANÇO DO MAR NO LITORAL DO ESTADO | SECRETARIA DE CULTURA | LEDA ALVES
[16 empty] | ELABORAR PROPOSTA PARA MATRIZ DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DEFN | SECRETARIA DE SANEAMENTO | JOÃO BATISTA
[16 empty] | ELABORAR PROPOSTA PARA MATRIZ ENERGÉTICA - DEFN | SECRETARIA DE HABITAÇÃO | EDUARDO GRANJA
[16 empty] | IMPLANTAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE SANTA CRUZ | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | RICARDO CORREIA
[16 empty] | IMPLANTAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE SIRINHAÉM | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CIDA PEDROSA
[16 empty] | IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ALTA VELOCIDADE | SECRETARIA DE IMPRENSA | CARLOS PERCOL
[16 empty] | PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE - PPPSUS/PE | SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | FRED OLIVEIRA
[16 empty] | PROGRAMA RHAE - PESQUISADOR NA EMPRESA | CONTROLADORIA GERAL DO DO MUNICÍPIO | ROBERTO ARRAES
[16 empty] | REVISÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL | SECRETARIA DE DO INSTITUTO RECIFE DE GESTÃO
[17 empty] | SECRETARIA DE RECIPREV | MANOEL CARNEIRO
[17 empty] | SECRETARIA DE AGÊNCIA RECIFENSE PARA INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | SILVIO MEIRA
[17 empty] | SECRETARIA DE SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE DIREITO DOS ANIMAIS | RODRIGO VIDAL
Formulas:
PREVISTO = MIN([PREVISTO, row below]:E90)
TÉRMINO = MAX([TÉRMINO, row below]:F85)
REALIZADO = MIN([REALIZADO, row below]:I85)
SECRETARIA: = MAX([SECRETARIA:, row below]:J85)
Note on D16: Definir apenas uma pessoa como responsável.