## PCR
|  | ACOMPANHAMENTO DAS METAS PRIORITÁRIAS | [6 empty] | SECRETARIA: |  | SECRETARIA DE FINANÇAS
[9 empty] | ÓRGÃO: |  | EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
|  | PLANO OPERATIVO | [6 empty] | RESPONSÁVEL: |  | EUGÊNIO ANTUNES
DATA ATUALIZAÇÃO:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
INICIATIVA PRIORITÁRIA: |  | CRIAR, NO ÂMBITO DA PCR, ESCRITÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (BI) E GEORREFERENCIADAS
ORÇAMENTO NO SOFIN CORRELACIONADO COM A INICIATIVA PRIORITÁRIA: |  | AÇÃO: | [10 empty] | VALOR TOTAL ( R$)
OPERAÇÃO:
|  | GRUPO: | [10 empty] | 250000
|  | FONTES GERENCIÁVEIS: |  |  | 100 |  | 133 |  | 241 |  | OUTRAS -->
|  | VALOR (R$): |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | FONTES NÃO GERENCIÁVEIS: |  |  | 102 |  | 103 |  | 245 |  | OUTRAS -->
|  | VALOR (R$): |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nº | ATIVIDADES / ETAPAS |  | RESPONSÁVEL | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  | STATUS | REGIONALIZAÇÃO (BAIRRO/MICROREGIÃO/RPA)
|  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR | FÍSICO | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR | FÍSICO
|  |  |  | 2013-07-01 08:00 | 2014-05-30 17:00 | 250000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Definir as Atribuições e Metodologia de Trabalho do Escritório |  | Homero Sampaio | 2013-07-01 08:00 | 2013-08-09 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2 | Definir o local de funcionamento do Escritório |  | Homero Sampaio | 2013-07-01 08:00 | 2013-08-09 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3 | Adquirir a Infraestrutura (Hardware e Software) |  | Homero Sampaio | 2013-08-12 08:00 | 2014-02-27 17:00 | 170000 | [5 empty] | A iniciar
3.1 | *****Elaborar Termo de Referência para contratação de empresa |  | Homero Sampaio | 2013-08-12 08:00 | 2013-08-30 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.2 | *****Identificar Recursos orçamentários |  | Homero Sampaio | 2013-09-02 08:00 | 2013-09-03 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.3 | *****Obter autorização do Conselho de Política Financeira para o Termo de Referência |  | Homero Sampaio | 2013-09-04 08:00 | 2013-09-10 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.4 | *****Obter análise da Sec. de Administração |  | Homero Sampaio | 2013-09-11 08:00 | 2013-09-17 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.5 | +++++Acompanhar a elaboração da SDP (Banco Mundial) e Manifestação de Interesse |  | Homero Sampaio | 2013-09-18 08:00 | 2013-09-19 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.6 | +++++Acompanhar a publicação da Manifestação de Interesse (Banco Mundial) |  | Homero Sampaio | 2013-09-20 08:00 | 2013-09-23 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.7 | +++++Acompanhar o envio do processo ao Banco Mundial para não objeção |  | Homero Sampaio | 2013-09-24 08:00 | 2013-09-25 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.8 | *****Elaborar Edital para realização da licitação |  | Homero Sampaio | 2013-09-26 08:00 | 2013-10-02 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.9 | -----Obter aprovação do Edital pela Secretaria de Assuntos Jurídicos |  | Homero Sampaio | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-11 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.10 | -----Publicar Edital no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2013-10-14 08:00 | 2013-10-15 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.11 | -----Realizar a abertura e julgamento da habilitação das empresas |  | Homero Sampaio | 2013-10-16 08:00 | 2013-11-21 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.12 | -----Publicar resultado do julgamento de habilitação |  | Homero Sampaio | 2013-11-22 08:00 | 2013-11-28 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.13 | -----Cumprir prazo para recurso |  | Homero Sampaio | 2013-11-29 08:00 | 2013-12-05 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.14 | -----Cumprir prazo de contra razões ao recurso (se houver recurso) |  | Homero Sampaio | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-12 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.15 | -----Publicar resultado de julgamento do recurso |  | Homero Sampaio | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-16 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.16 | +++++Acompanhar encaminhamento do Relatório de Avaliação Técnica para não objeção do Banco Mundial |  | Homero Sampaio | 2013-12-17 08:00 | 2013-12-18 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.17 | *****Receber as propostas de preço |  | Homero Sampaio | 2013-12-19 08:00 | 2013-12-27 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.18 | -----Julgar as propostas |  | Homero Sampaio | 2013-12-30 08:00 | 2014-01-03 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.19 | -----Publicar o resultado final no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2014-01-06 08:00 | 2014-01-10 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.20 | -----Cumprir prazo para recurso |  | Homero Sampaio | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-17 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.21 | -----Cumprir prazo de contra razões (se houver recurso) |  | Homero Sampaio | 2014-01-20 08:00 | 2014-01-24 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.22 | +++++Acompanhar o envio da ata de abertura da proposta financeira e minuta do contrato para não objeção do Banco Mundial |  | Homero Sampaio | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-28 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.23 | -----Publicar resultado de julgamento do recurso e do resultado final da licitação no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2014-01-29 08:00 | 2014-01-31 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.24 | -----Homologar e adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor |  | Homero Sampaio | 2014-02-03 08:00 | 2014-02-07 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.25 | -----Elaborar o contrato junto a Sec. Ass. Jurídicos |  | Homero Sampaio | 2014-02-10 08:00 | 2014-02-18 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.26 | -----Realizar assinatura do contrato |  | Homero Sampaio | 2014-02-19 08:00 | 2014-02-25 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.27 | -----Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2014-02-26 08:00 | 2014-02-27 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3.28 | Receber Hardware e Software |  | Homero Sampaio | 2014-02-28 08:00 | 2014-03-27 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4 | Adquirir Mobiliário |  | Homero Sampaio | 2013-08-12 08:00 | 2014-02-27 17:00 | 30000 | [5 empty] | A iniciar
4.1 | *****Elaborar Termo de Referência para contratação de empresa |  | Homero Sampaio | 2013-08-12 08:00 | 2013-08-30 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.2 | *****Identificar Recursos orçamentários |  | Homero Sampaio | 2013-09-02 08:00 | 2013-09-03 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.3 | *****Obter autorização do Conselho de Política Financeira para o Termo de Referência |  | Homero Sampaio | 2013-09-04 08:00 | 2013-09-10 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.4 | *****Obter análise da Sec. de Administração |  | Homero Sampaio | 2013-09-11 08:00 | 2013-09-17 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.5 | +++++Acompanhar a elaboração da SDP (Banco Mundial) e Manifestação de Interesse |  | Homero Sampaio | 2013-09-18 08:00 | 2013-09-19 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.6 | +++++Acompanhar a publicação da Manifestação de Interesse (Banco Mundial) |  | Homero Sampaio | 2013-09-20 08:00 | 2013-09-23 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.7 | +++++Acompanhar o envio do processo ao Banco Mundial para não objeção |  | Homero Sampaio | 2013-09-24 08:00 | 2013-09-25 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.8 | *****Elaborar Edital para realização da licitação |  | Homero Sampaio | 2013-09-26 08:00 | 2013-10-02 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.9 | -----Obter aprovação do Edital pela Secretaria de Assuntos Jurídicos |  | Homero Sampaio | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-11 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.10 | -----Publicar Edital no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2013-10-14 08:00 | 2013-10-15 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.11 | -----Realizar a abertura e julgamento da habilitação das empresas |  | Homero Sampaio | 2013-10-16 08:00 | 2013-11-21 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.12 | -----Publicar resultado do julgamento de habilitação |  | Homero Sampaio | 2013-11-22 08:00 | 2013-11-28 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.13 | -----Cumprir prazo para recurso |  | Homero Sampaio | 2013-11-29 08:00 | 2013-12-05 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.14 | -----Cumprir prazo de contra razões ao recurso (se houver recurso) |  | Homero Sampaio | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-12 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.15 | -----Publicar resultado de julgamento do recurso |  | Homero Sampaio | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-16 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.16 | +++++Acompanhar encaminhamento do Relatório de Avaliação Técnica para não objeção do Banco Mundial |  | Homero Sampaio | 2013-12-17 08:00 | 2013-12-18 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.17 | *****Receber as propostas de preço |  | Homero Sampaio | 2013-12-19 08:00 | 2013-12-27 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.18 | -----Julgar as propostas |  | Homero Sampaio | 2013-12-30 08:00 | 2014-01-03 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.19 | -----Publicar o resultado final no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2014-01-06 08:00 | 2014-01-10 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.20 | -----Cumprir prazo para recurso |  | Homero Sampaio | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-17 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.21 | -----Cumprir prazo de contra razões (se houver recurso) |  | Homero Sampaio | 2014-01-20 08:00 | 2014-01-24 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.22 | +++++Acompanhar o envio da ata de abertura da proposta financeira e minuta do contrato para não objeção do Banco Mundial |  | Homero Sampaio | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-28 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.23 | -----Publicar resultado de julgamento do recurso e do resultado final da licitação no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2014-01-29 08:00 | 2014-01-31 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.24 | -----Homologar e adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor |  | Homero Sampaio | 2014-02-03 08:00 | 2014-02-07 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.25 | -----Elaborar o contrato junto a Sec. Ass. Jurídicos |  | Homero Sampaio | 2014-02-10 08:00 | 2014-02-18 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.26 | -----Realizar assinatura do contrato |  | Homero Sampaio | 2014-02-19 08:00 | 2014-02-25 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.27 | -----Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2014-02-26 08:00 | 2014-02-27 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.28 | Receber Mobiliário |  | Homero Sampaio | 2014-02-28 08:00 | 2014-03-27 17:00 | [6 empty] | A iniciar
5 | Montar a Equipe |  | Homero Sampaio | 2013-07-01 08:00 | 2013-07-19 17:00 | [6 empty] | A iniciar
6 | Capacitar a Equipe |  | Homero Sampaio | 2013-08-12 08:00 | 2014-04-10 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7 | Contratar Capacitação |  | Homero Sampaio | 2013-08-12 08:00 | 2014-02-27 17:00 | 50000 | [5 empty] | A iniciar
7.1 | *****Elaborar Termo de Referência para contratação de empresa |  | Homero Sampaio | 2013-08-12 08:00 | 2013-08-30 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.2 | *****Identificar Recursos orçamentários |  | Homero Sampaio | 2013-09-02 08:00 | 2013-09-03 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.3 | *****Obter autorização do Conselho de Política Financeira para o Termo de Referência |  | Homero Sampaio | 2013-09-04 08:00 | 2013-09-10 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.4 | *****Obter análise da Sec. de Administração |  | Homero Sampaio | 2013-09-11 08:00 | 2013-09-17 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.5 | +++++Acompanhar a elaboração da SDP (Banco Mundial) e Manifestação de Interesse |  | Homero Sampaio | 2013-09-18 08:00 | 2013-09-19 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.6 | +++++Acompanhar a publicação da Manifestação de Interesse (Banco Mundial) |  | Homero Sampaio | 2013-09-20 08:00 | 2013-09-23 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.7 | +++++Acompanhar o envio do processo ao Banco Mundial para não objeção |  | Homero Sampaio | 2013-09-24 08:00 | 2013-09-25 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.8 | *****Elaborar Edital para realização da licitação |  | Homero Sampaio | 2013-09-26 08:00 | 2013-10-02 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.9 | -----Obter aprovação do Edital pela Secretaria de Assuntos Jurídicos |  | Homero Sampaio | 2013-10-03 08:00 | 2013-10-11 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.10 | -----Publicar Edital no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2013-10-14 08:00 | 2013-10-15 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.11 | -----Realizar a abertura e julgamento da habilitação das empresas |  | Homero Sampaio | 2013-10-16 08:00 | 2013-11-21 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.12 | -----Publicar resultado do julgamento de habilitação |  | Homero Sampaio | 2013-11-22 08:00 | 2013-11-28 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.13 | -----Cumprir prazo para recurso |  | Homero Sampaio | 2013-11-29 08:00 | 2013-12-05 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.14 | -----Cumprir prazo de contra razões ao recurso (se houver recurso) |  | Homero Sampaio | 2013-12-06 08:00 | 2013-12-12 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.15 | -----Publicar resultado de julgamento do recurso |  | Homero Sampaio | 2013-12-13 08:00 | 2013-12-16 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.16 | +++++Acompanhar encaminhamento do Relatório de Avaliação Técnica para não objeção do Banco Mundial |  | Homero Sampaio | 2013-12-17 08:00 | 2013-12-18 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.17 | *****Receber as propostas de preço |  | Homero Sampaio | 2013-12-19 08:00 | 2013-12-27 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.18 | -----Julgar as propostas |  | Homero Sampaio | 2013-12-30 08:00 | 2014-01-03 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.19 | -----Publicar o resultado final no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2014-01-06 08:00 | 2014-01-10 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.20 | -----Cumprir prazo para recurso |  | Homero Sampaio | 2014-01-13 08:00 | 2014-01-17 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.21 | -----Cumprir prazo de contra razões (se houver recurso) |  | Homero Sampaio | 2014-01-20 08:00 | 2014-01-24 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.22 | +++++Acompanhar o envio da ata de abertura da proposta financeira e minuta do contrato para não objeção do Banco Mundial |  | Homero Sampaio | 2014-01-27 08:00 | 2014-01-28 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.23 | -----Publicar resultado de julgamento do recurso e do resultado final da licitação no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2014-01-29 08:00 | 2014-01-31 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.24 | -----Homologar e adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor |  | Homero Sampaio | 2014-02-03 08:00 | 2014-02-07 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.25 | -----Elaborar o contrato junto a Sec. Ass. Jurídicos |  | Homero Sampaio | 2014-02-10 08:00 | 2014-02-18 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.26 | -----Realizar assinatura do contrato |  | Homero Sampaio | 2014-02-19 08:00 | 2014-02-25 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.27 | -----Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2014-02-26 08:00 | 2014-02-27 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.28 | Capacitar a Equipe em BI (Business Intelligence) |  | Homero Sampaio | 2014-02-28 08:00 | 2014-04-10 17:00 | [6 empty] | A iniciar
7.29 | Capacitar a Equipe em Geoprocessamento |  | Homero Sampaio | 2014-02-28 08:00 | 2014-04-10 17:00 | [6 empty] | A iniciar
8 | Instalar o Escritório |  | Homero Sampaio | 2014-04-11 08:00 | 2014-05-16 17:00 | [6 empty] | A iniciar
9 | Inaugurar o Escritório |  | Homero Sampaio | 2014-05-19 08:00 | 2014-05-30 17:00 | [6 empty] | A iniciar
OBSERVAÇÕES
1
2
3 | [13 empty] | #REF!
4 | [13 empty] | #REF!
5 | [13 empty] | #REF!
6 | [13 empty] | #REF!
7
8
9 | [13 empty] | #REF!
12 | [13 empty] | #REF!
Legenda:
[13 empty] | A iniciar | #REF!
[13 empty] | Concluída | #REF!
[13 empty] | Em andamento | #REF!
[13 empty] | Atrasada | #REF!
[13 empty] | Cancelada | #REF!
[16 empty] | PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA - PRONEX/FACEPE/CNPQ | GABINETE DO PREFEITO | RODRIGO FARIAS
[16 empty] | PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA EM EMPRESAS NA MODALIDADE SUBVENÇÃO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - PAPPE SUBVENÇÃO | GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS | JOÃO GUILHERME FERRAZ
[16 empty] | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP/FACEPE/CNPQ | ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA | LAURO GUSMÃO
[15 empty] | AMPLIAR O ACESSO À EDUCAÇÃO, MELHORAR SUA QUALIDADE E VALORIZAR A CULTURA | ADEQUAR E CONSOLIDAR O PRÉ-VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - PREVUPE | SECRETARIA DE FINANÇAS | ROBERTO PANDOLFI
[15 empty] | AUMENTAR E QUALIFICAR A INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (AUXÍLIO À MOBILIDADE DISCENTE - AMD) | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | ALEXANDRE REBELO
[15 empty] | EQUILIBRAR RECEITAS E DESPESAS | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INCENTIVO ACADÊMICO - BIA) | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | MARCONI MUZZIO
[15 empty] | ESTRUTURAR E MODERNIZAR A BASE CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E PRIORIZAR A PROTEÇÃO AMBIENTAL | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BIC) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO | ANTÔNIO ALEXANDRE
[15 empty] | IMPLANTAR EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES E FORTALECER AS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JR) | SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | SILENO GUEDES | A
[15 empty] | MELHORAR A ATENÇÃO À SAÚDE, COM FOCO NO ATENDIMENTO INTEGRAL | APOIO À DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS MULTIUSUÁRIO E DE ACERVOS DE INTERESSE CIENTÍFICO PARA A PESQUISA | SECRETARIA DE SAÚDE | JAILSON CORREIA | B
[15 empty] | PREVENIR E REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE | APOIO À DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALMAR CORRÊA DE ANDRADE
[15 empty] | PROMOVER A CIDADANIA E AUMENTAR A EMPREGABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES | APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS | SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | MURILO CAVALCANTI
[15 empty] | UNIVERSALIZAR O ACESSO À ÁGUA, AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MELHORAR A HABITABILIDADE E A MOBILIDADE | ARTICULAÇÃO/INTEGRAÇÃO COM IES FEDERAIS, AUTARQUIAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS SOCIAIS (SISTEMA S) | SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO | JOÃO BRAGA
[15 empty] | UNIVERSALIZAR O CONHECIMENTO SOBRE OS OBJETIVOS, AÇÕES E SERVIÇOS DO GOVERNO DO ESTADO | ATENDIMENTO À DEMANDA DOS CONVÊNIOS FEDERAIS EM ANDAMENTO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATERROS CONTROLADOS DE AGUAZINHA (OLINDA), MURIBECA, IPOJUCA E GRAVATÁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | NILTON MOTA
[16 empty] | CONCEDER AUXÍLIOS À IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO INTERINSTITUCIONAIS (MINTER/DINTER) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | ANA RITA SUASSUNA
[16 empty] | CONCEDER BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (280 BOLSAS DE MESTRADO E 150 BOLSAS DE DOUTORADO) - CONCESSÃO DE NOVAS BOLSAS EM 2009 | SECRETARIA DE MULHER | SILVIA CORDEIRO
[16 empty] | CONCEDER BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (280 BOLSAS DE MESTRADO E 150 BOLSAS DE DOUTORADO) - MANUTENÇÃO DAS BOLSAS CEDIDAS EM 2008 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | MARÍLIA ARRAES
[16 empty] | CRIAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE BEBERIBE | SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | FELIPE CARRERAS
[16 empty] | DEFINIR POLÍTICA DE INTERIORIZAÇÃO | SECRETARIA DE ESPORTES E COPA DO MUNDO | GEORGE BRAGA
[16 empty] | ELABORAR PROJETOS PARA A CONTENÇÃO DO AVANÇO DO MAR NO LITORAL DO ESTADO | SECRETARIA DE CULTURA | LEDA ALVES
[16 empty] | ELABORAR PROPOSTA PARA MATRIZ DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DEFN | SECRETARIA DE SANEAMENTO | JOÃO BATISTA
[16 empty] | ELABORAR PROPOSTA PARA MATRIZ ENERGÉTICA - DEFN | SECRETARIA DE HABITAÇÃO | EDUARDO GRANJA
[16 empty] | IMPLANTAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE SANTA CRUZ | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | RICARDO CORREIA
[16 empty] | IMPLANTAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE SIRINHAÉM | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CIDA PEDROSA
[16 empty] | IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ALTA VELOCIDADE | SECRETARIA DE IMPRENSA | CARLOS PERCOL
[16 empty] | PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE - PPPSUS/PE | SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | FRED OLIVEIRA
[16 empty] | PROGRAMA RHAE - PESQUISADOR NA EMPRESA | CONTROLADORIA GERAL DO DO MUNICÍPIO | ROBERTO ARRAES
[16 empty] | REVISÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL | SECRETARIA DE DO INSTITUTO RECIFE DE GESTÃO
[17 empty] | SECRETARIA DE RECIPREV | MANOEL CARNEIRO
[17 empty] | SECRETARIA DE AGÊNCIA RECIFENSE PARA INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | SILVIO MEIRA
[17 empty] | SECRETARIA DE SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE DIREITO DOS ANIMAIS | RODRIGO VIDAL
Formulas:
PREVISTO = MIN([PREVISTO, row below]:E113)
TÉRMINO = MAX([TÉRMINO, row below]:F113)
REALIZADO = MIN([REALIZADO, row below]:I113)
SECRETARIA: = MAX([SECRETARIA:, row below]:J113)
Note on D16: Definir apenas uma pessoa como responsável.