## PCR
|  | ACOMPANHAMENTO DAS METAS PRIORITÁRIAS | [6 empty] | SECRETARIA: |  | SECRETARIA DE FINANÇAS
[9 empty] | ÓRGÃO: |  | EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
|  | PLANO OPERATIVO | [6 empty] | RESPONSÁVEL: |  | EUGÊNIO ANTUNES
DATA ATUALIZAÇÃO:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
INICIATIVA PRIORITÁRIA: |  | IMPLANTAR O NOVO PORTAL DE GOVERNO ELETRÔNICO (e-Gov) EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE IMPRENSA
ORÇAMENTO NO SOFIN CORRELACIONADO COM A INICIATIVA PRIORITÁRIA: |  | AÇÃO: | [10 empty] | VALOR TOTAL ( R$)
OPERAÇÃO:
|  | GRUPO: | [10 empty] | 620000
|  | FONTES GERENCIÁVEIS: |  |  | 100 |  | 133 |  | 241 |  | OUTRAS -->
|  | VALOR (R$): |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | FONTES NÃO GERENCIÁVEIS: |  |  | 102 |  | 103 |  | 245 |  | OUTRAS -->
|  | VALOR (R$): |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nº | ATIVIDADES / ETAPAS |  | RESPONSÁVEL | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  | STATUS | REGIONALIZAÇÃO (BAIRRO/MICROREGIÃO/RPA)
|  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR | FÍSICO | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR | FÍSICO
|  |  |  | 2013-04-30 08:00 | 2015-03-31 17:00 | 620000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Contratar Consultoria para definições, capacitação e construção da solução |  | Homero Sampaio | 2013-04-30 08:00 | 2013-12-06 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.1 | *****Elaborar Termo de Referência para contratação de empresa |  | Homero Sampaio | 2013-04-30 08:00 | 2013-06-10 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.2 | *****Identificar Recursos orçamentários |  | Homero Sampaio | 2013-06-11 08:00 | 2013-06-12 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.3 | *****Obter autorização do Conselho de Política Financeira para o Termo de Referência |  | Homero Sampaio | 2013-06-13 08:00 | 2013-06-19 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.4 | *****Obter análise da Sec. de Administração |  | Homero Sampaio | 2013-06-20 08:00 | 2013-06-26 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.5 | +++++Acompanhar a elaboração da SDP (Banco Mundial) e Manifestação de Interesse |  | Homero Sampaio | 2013-06-27 08:00 | 2013-06-28 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.6 | +++++Acompanhar a publicação da Manifestação de Interesse (Banco Mundial) |  | Homero Sampaio | 2013-07-01 08:00 | 2013-07-02 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.7 | +++++Acompanhar o envio do processo ao Banco Mundial para não objeção |  | Homero Sampaio | 2013-07-03 08:00 | 2013-07-04 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.8 | *****Elaborar Edital para realização da licitação |  | Homero Sampaio | 2013-07-05 08:00 | 2013-07-11 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.9 | -----Obter aprovação do Edital pela Secretaria de Assuntos Jurídicos |  | Homero Sampaio | 2013-07-12 08:00 | 2013-07-22 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.10 | -----Publicar Edital no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2013-07-23 08:00 | 2013-07-24 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.11 | -----Realizar a abertura e julgamento da habilitação das empresas |  | Homero Sampaio | 2013-07-25 08:00 | 2013-08-30 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.12 | -----Publicar resultado do julgamento de habilitação |  | Homero Sampaio | 2013-09-02 08:00 | 2013-09-06 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.13 | -----Cumprir prazo para recurso |  | Homero Sampaio | 2013-09-09 08:00 | 2013-09-13 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.14 | -----Cumprir prazo de contra razões ao recurso (se houver recurso) |  | Homero Sampaio | 2013-09-16 08:00 | 2013-09-20 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.15 | -----Publicar resultado de julgamento do recurso |  | Homero Sampaio | 2013-09-23 08:00 | 2013-09-24 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.16 | +++++Acompanhar encaminhamento do Relatório de Avaliação Técnica para não objeção do Banco Mundial |  | Homero Sampaio | 2013-09-25 08:00 | 2013-09-26 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.17 | *****Receber as propostas de preço |  | Homero Sampaio | 2013-09-27 08:00 | 2013-10-07 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.18 | -----Julgar as propostas |  | Homero Sampaio | 2013-10-08 08:00 | 2013-10-14 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.19 | -----Publicar o resultado final no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2013-10-15 08:00 | 2013-10-21 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.20 | -----Cumprir prazo para recurso |  | Homero Sampaio | 2013-10-22 08:00 | 2013-10-28 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.21 | -----Cumprir prazo de contra razões (se houver recurso) |  | Homero Sampaio | 2013-10-29 08:00 | 2013-11-04 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.22 | +++++Acompanhar o envio da ata de abertura da proposta financeira e minuta do contrato para não objeção do Banco Mundial |  | Homero Sampaio | 2013-11-05 08:00 | 2013-11-06 17:00 | [6 empty] | A iniciar
1.23 | -----Publicar resultado de julgamento do recurso e do resultado final da licitação no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2013-11-07 08:00 | 2013-11-11 17:00
1.24 | -----Homologar e adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor |  | Homero Sampaio | 2013-11-12 08:00 | 2013-11-18 17:00
1.25 | -----Elaborar o contrato junto a Sec. Ass. Jurídicos |  | Homero Sampaio | 2013-11-19 08:00 | 2013-11-27 17:00
1.26 | -----Realizar assinatura do contrato |  | Homero Sampaio | 2013-11-28 08:00 | 2013-12-04 17:00
1.27 | -----Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2013-12-05 08:00 | 2013-12-06 17:00
2 | Construir o Portal de Governo Eletrônico |  | Homero Sampaio | 2013-12-09 08:00 | 2015-03-31 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.1 | Elaborar Definições e Políticas |  | Homero Sampaio | 2013-12-09 08:00 | 2014-01-17 17:00 | 62000 | [5 empty] | A iniciar
2.1.1 | Definir o Padrão de Governo Eletrônico da Prefeitura (Diretrizes, Padrões, Normas, Legislação, etc) |  | Homero Sampaio | 2013-12-09 08:00 | 2013-12-27 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.1.2 | Definir as Responsabilidades da Emprel e dos Órgãos da Prefeitura |  | Homero Sampaio | 2013-12-30 08:00 | 2014-01-17 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.1.3 | Definir da Identidade Visual do Portal junto com a Sec. de Imprensa |  | Homero Sampaio | 2013-12-30 08:00 | 2014-01-17 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.1.4 | Definir os serviços a serem disponibilizados |  | Homero Sampaio | 2013-12-30 08:00 | 2014-01-17 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.1.5 | Identificar a integração com o escopo e serviços do "RECIFE ATENDE" junto com a SEPLAG |  | Homero Sampaio | 2013-12-30 08:00 | 2014-01-17 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.2 | Elaborar o Plano de Projeto do Portal de Governo Eletrônico dividido em Etapas |  | Homero Sampaio | 2014-01-20 08:00 | 2014-02-14 17:00 | 9300 | [5 empty] | A iniciar
2.3 | Preparar a Infraestrutura |  | Homero Sampaio | 2014-02-17 08:00 | 2014-12-11 17:00 | 176700 | [5 empty] | A iniciar
2.3.1 | Verificar a conformidade de equipamentos e softwares servidores |  | Homero Sampaio | 2014-02-17 08:00 | 2014-02-28 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2 | Contratar Aquisição de Hardware e Software |  | Homero Sampaio | 2014-03-03 08:00 | 2014-09-18 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.1 | *****Elaborar Termo de Referência para contratação de empresa |  | Homero Sampaio | 2014-03-03 08:00 | 2014-03-21 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.2 | *****Identificar Recursos orçamentários |  | Homero Sampaio | 2014-03-24 08:00 | 2014-03-25 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.3 | *****Obter autorização do Conselho de Política Financeira para o Termo de Referência |  | Homero Sampaio | 2014-03-26 08:00 | 2014-04-01 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.4 | *****Obter análise da Sec. de Administração |  | Homero Sampaio | 2014-04-02 08:00 | 2014-04-08 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.5 | +++++Acompanhar a elaboração da SDP (Banco Mundial) e Manifestação de Interesse |  | Homero Sampaio | 2014-04-09 08:00 | 2014-04-10 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.6 | +++++Acompanhar a publicação da Manifestação de Interesse (Banco Mundial) |  | Homero Sampaio | 2014-04-11 08:00 | 2014-04-14 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.7 | +++++Acompanhar o envio do processo ao Banco Mundial para não objeção |  | Homero Sampaio | 2014-04-15 08:00 | 2014-04-16 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.8 | *****Elaborar Edital para realização da licitação |  | Homero Sampaio | 2014-04-17 08:00 | 2014-04-23 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.9 | -----Obter aprovação do Edital pela Secretaria de Assuntos Jurídicos |  | Homero Sampaio | 2014-04-24 08:00 | 2014-05-02 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.10 | -----Publicar Edital no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2014-05-05 08:00 | 2014-05-06 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.11 | -----Realizar a abertura e julgamento da habilitação das empresas |  | Homero Sampaio | 2014-05-07 08:00 | 2014-06-12 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.12 | -----Publicar resultado do julgamento de habilitação |  | Homero Sampaio | 2014-06-13 08:00 | 2014-06-19 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.13 | -----Cumprir prazo para recurso |  | Homero Sampaio | 2014-06-20 08:00 | 2014-06-26 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.14 | -----Cumprir prazo de contra razões ao recurso (se houver recurso) |  | Homero Sampaio | 2014-06-27 08:00 | 2014-07-03 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.15 | -----Publicar resultado de julgamento do recurso |  | Homero Sampaio | 2014-07-04 08:00 | 2014-07-07 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.16 | +++++Acompanhar encaminhamento do Relatório de Avaliação Técnica para não objeção do Banco Mundial |  | Homero Sampaio | 2014-07-08 08:00 | 2014-07-09 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.17 | *****Receber as propostas de preço |  | Homero Sampaio | 2014-07-10 08:00 | 2014-07-18 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.18 | -----Julgar as propostas |  | Homero Sampaio | 2014-07-21 08:00 | 2014-07-25 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.19 | -----Publicar o resultado final no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2014-07-28 08:00 | 2014-08-01 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.20 | -----Cumprir prazo para recurso |  | Homero Sampaio | 2014-08-04 08:00 | 2014-08-08 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.21 | -----Cumprir prazo de contra razões (se houver recurso) |  | Homero Sampaio | 2014-08-11 08:00 | 2014-08-15 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.22 | +++++Acompanhar o envio da ata de abertura da proposta financeira e minuta do contrato para não objeção do Banco Mundial |  | Homero Sampaio | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-19 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.23 | -----Publicar resultado de julgamento do recurso e do resultado final da licitação no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-22 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.24 | -----Homologar e adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor |  | Homero Sampaio | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-29 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.25 | -----Elaborar o contrato junto a Sec. Ass. Jurídicos |  | Homero Sampaio | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-09 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.26 | -----Realizar assinatura do contrato |  | Homero Sampaio | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-16 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.27 | -----Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Homero Sampaio | 2014-09-17 08:00 | 2014-09-18 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.2.28 | Receber Hardware e Software |  | Homero Sampaio | 2014-09-19 08:00 | 2014-10-16 17:00 | [6 empty] | A iniciar
2.3.3 | Instalar as Ferramentas |  | Homero Sampaio | 2014-10-17 08:00 | 2014-12-11 17:00 | [6 empty] | A iniciar
3 | Realizar Capacitação da Equipe |  | Homero Sampaio | 2014-02-17 08:00 | 2014-03-28 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4 | Implantar a ETAPA 1 do Portal de Governo Eletrônico |  | Homero Sampaio | 2014-02-17 08:00 | 2014-09-05 17:00 | 186000 | [5 empty] | A iniciar
4.1 | Detalhar os Requisitos |  | Homero Sampaio | 2014-02-17 08:00 | 2014-03-28 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.2 | Realizar a Análise e Projeto |  | Homero Sampaio | 2014-03-31 08:00 | 2014-04-18 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.3 | Implementar |  | Homero Sampaio | 2014-04-21 08:00 | 2014-06-27 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.4 | Executar os Testes e as Homologações |  | Homero Sampaio | 2014-06-30 08:00 | 2014-07-25 17:00 | [6 empty] | A iniciar
4.5 | Implantar e Realizar o Acompanhamento |  | Homero Sampaio | 2014-07-28 08:00 | 2014-09-05 17:00 | [6 empty] | A iniciar
5 | Implantar a ETAPA 2 do Portal de Governo Eletrônico |  | Homero Sampaio | 2014-09-08 08:00 | 2015-03-31 17:00 | 186000 | [5 empty] | A iniciar
5.1 | Detalhar os Requisitos |  | Homero Sampaio | 2014-09-08 08:00 | 2014-10-17 17:00 | [6 empty] | A iniciar
5.2 | Realizar a Análise e Projeto |  | Homero Sampaio | 2014-10-20 08:00 | 2014-11-07 17:00 | [6 empty] | A iniciar
5.3 | Implementar |  | Homero Sampaio | 2014-11-10 08:00 | 2015-01-16 17:00 | [6 empty] | A iniciar
5.4 | Executar os Testes e as Homologações |  | Homero Sampaio | 2015-01-19 08:00 | 2015-02-13 17:00 | [6 empty] | A iniciar
5.5 | Implantar e Realizar o Acompanhamento |  | Homero Sampaio | 2015-02-16 08:00 | 2015-03-31 17:00 | [6 empty] | A iniciar
A iniciar
OBSERVAÇÕES
1
2
3 | [13 empty] | 0
4 | [13 empty] | 0
5 | [13 empty] | 0
6 | [13 empty] | 0
7
8
9 | [13 empty] | 0
12 | [13 empty] | 0
Legenda:
[13 empty] | A iniciar | 7
[13 empty] | Concluída | 0
[13 empty] | Em andamento | 0
[13 empty] | Atrasada | 0
[13 empty] | Cancelada | 0
[16 empty] | PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA - PRONEX/FACEPE/CNPQ | GABINETE DO PREFEITO | RODRIGO FARIAS
[16 empty] | PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA EM EMPRESAS NA MODALIDADE SUBVENÇÃO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - PAPPE SUBVENÇÃO | GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS | JOÃO GUILHERME FERRAZ
[16 empty] | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP/FACEPE/CNPQ | ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA | LAURO GUSMÃO
[15 empty] | AMPLIAR O ACESSO À EDUCAÇÃO, MELHORAR SUA QUALIDADE E VALORIZAR A CULTURA | ADEQUAR E CONSOLIDAR O PRÉ-VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - PREVUPE | SECRETARIA DE FINANÇAS | ROBERTO PANDOLFI
[15 empty] | AUMENTAR E QUALIFICAR A INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (AUXÍLIO À MOBILIDADE DISCENTE - AMD) | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | ALEXANDRE REBELO
[15 empty] | EQUILIBRAR RECEITAS E DESPESAS | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INCENTIVO ACADÊMICO - BIA) | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | MARCONI MUZZIO
[15 empty] | ESTRUTURAR E MODERNIZAR A BASE CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E PRIORIZAR A PROTEÇÃO AMBIENTAL | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BIC) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO | ANTÔNIO ALEXANDRE
[15 empty] | IMPLANTAR EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES E FORTALECER AS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JR) | SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | SILENO GUEDES | A
[15 empty] | MELHORAR A ATENÇÃO À SAÚDE, COM FOCO NO ATENDIMENTO INTEGRAL | APOIO À DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS MULTIUSUÁRIO E DE ACERVOS DE INTERESSE CIENTÍFICO PARA A PESQUISA | SECRETARIA DE SAÚDE | JAILSON CORREIA | B
[15 empty] | PREVENIR E REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE | APOIO À DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALMAR CORRÊA DE ANDRADE
[15 empty] | PROMOVER A CIDADANIA E AUMENTAR A EMPREGABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES | APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS | SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | MURILO CAVALCANTI
[15 empty] | UNIVERSALIZAR O ACESSO À ÁGUA, AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MELHORAR A HABITABILIDADE E A MOBILIDADE | ARTICULAÇÃO/INTEGRAÇÃO COM IES FEDERAIS, AUTARQUIAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS SOCIAIS (SISTEMA S) | SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO | JOÃO BRAGA
[15 empty] | UNIVERSALIZAR O CONHECIMENTO SOBRE OS OBJETIVOS, AÇÕES E SERVIÇOS DO GOVERNO DO ESTADO | ATENDIMENTO À DEMANDA DOS CONVÊNIOS FEDERAIS EM ANDAMENTO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATERROS CONTROLADOS DE AGUAZINHA (OLINDA), MURIBECA, IPOJUCA E GRAVATÁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | NILTON MOTA
[16 empty] | CONCEDER AUXÍLIOS À IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO INTERINSTITUCIONAIS (MINTER/DINTER) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | ANA RITA SUASSUNA
[16 empty] | CONCEDER BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (280 BOLSAS DE MESTRADO E 150 BOLSAS DE DOUTORADO) - CONCESSÃO DE NOVAS BOLSAS EM 2009 | SECRETARIA DE MULHER | SILVIA CORDEIRO
[16 empty] | CONCEDER BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (280 BOLSAS DE MESTRADO E 150 BOLSAS DE DOUTORADO) - MANUTENÇÃO DAS BOLSAS CEDIDAS EM 2008 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | MARÍLIA ARRAES
[16 empty] | CRIAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE BEBERIBE | SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | FELIPE CARRERAS
[16 empty] | DEFINIR POLÍTICA DE INTERIORIZAÇÃO | SECRETARIA DE ESPORTES E COPA DO MUNDO | GEORGE BRAGA
[16 empty] | ELABORAR PROJETOS PARA A CONTENÇÃO DO AVANÇO DO MAR NO LITORAL DO ESTADO | SECRETARIA DE CULTURA | LEDA ALVES
[16 empty] | ELABORAR PROPOSTA PARA MATRIZ DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DEFN | SECRETARIA DE SANEAMENTO | JOÃO BATISTA
[16 empty] | ELABORAR PROPOSTA PARA MATRIZ ENERGÉTICA - DEFN | SECRETARIA DE HABITAÇÃO | EDUARDO GRANJA
[16 empty] | IMPLANTAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE SANTA CRUZ | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | RICARDO CORREIA
[16 empty] | IMPLANTAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE SIRINHAÉM | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CIDA PEDROSA
[16 empty] | IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ALTA VELOCIDADE | SECRETARIA DE IMPRENSA | CARLOS PERCOL
[16 empty] | PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE - PPPSUS/PE | SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | FRED OLIVEIRA
[16 empty] | PROGRAMA RHAE - PESQUISADOR NA EMPRESA | CONTROLADORIA GERAL DO DO MUNICÍPIO | ROBERTO ARRAES
[16 empty] | REVISÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL | SECRETARIA DE DO INSTITUTO RECIFE DE GESTÃO
[17 empty] | SECRETARIA DE RECIPREV | MANOEL CARNEIRO
[17 empty] | SECRETARIA DE AGÊNCIA RECIFENSE PARA INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | SILVIO MEIRA
[17 empty] | SECRETARIA DE SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE DIREITO DOS ANIMAIS | RODRIGO VIDAL
Formulas:
PREVISTO = MIN([PREVISTO, row below]:E100)
TÉRMINO = MAX([TÉRMINO, row below]:F100)
REALIZADO = MIN([REALIZADO, row below]:I100)
SECRETARIA: = MAX([SECRETARIA:, row below]:J100)
Note on D16: Definir apenas uma pessoa como responsável.