## PCR
|  | ACOMPANHAMENTO DAS METAS PRIORITÁRIAS | [6 empty] | SECRETARIA: |  | SECRETARIA DE FINANÇAS
[9 empty] | ÓRGÃO: |  | EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
|  | PLANO OPERATIVO | [6 empty] | RESPONSÁVEL: |  | EUGÊNIO ANTUNES
DATA ATUALIZAÇÃO:
OBJETIVO ESTRATÉGICO:
INICIATIVA PRIORITÁRIA: |  | REESTRUTURAR A REDE WI-FI DA PREFEITURA
ORÇAMENTO NO SOFIN CORRELACIONADO COM A INICIATIVA PRIORITÁRIA: |  | AÇÃO: | [10 empty] | VALOR TOTAL ( R$)
OPERAÇÃO:
|  | GRUPO: | [10 empty] | 2000000
|  | FONTES GERENCIÁVEIS: |  |  | 100 |  | 133 |  | 241 |  | OUTRAS -->
|  | VALOR (R$): |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | FONTES NÃO GERENCIÁVEIS: |  |  | 102 |  | 103 |  | 245 |  | OUTRAS -->
|  | VALOR (R$): |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nº | ATIVIDADES / ETAPAS |  | RESPONSÁVEL | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  | STATUS | REGIONALIZAÇÃO (BAIRRO/MICROREGIÃO/RPA)
|  |  |  | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR | FÍSICO | INÍCIO | TÉRMINO | VALOR | FÍSICO
|  |  |  | 2013-03-01 | 2015-09-30 | 582812 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | Elaborar Projeto Executivo da rede Wi-Fi |  | Rogério Aguiar | 2013-03-01 | 2013-05-31 | [6 empty] | A iniciar
1.1 | Levantar as necessidades do projeto de ampliação da Rede Wi-Fi da PCR |  | Rogério Aguiar | 2013-03-01 | 2013-04-30 | [6 empty] | Em andamento
1.2 | Definir o escopo da solução da Rede Wi-Fi da PCR |  | Rogério Aguiar | 2013-05-02 | 2013-05-09
1.3 | Desenhar a solução a ser utilizada |  | Rogério Aguiar | 2013-05-13 | 2013-05-31
2 | Elaborar Projeto Executivo da Solução dos Switch de Rede |  | Rogério Aguiar | 2013-03-01 | 2013-05-31
2.1 | Levantar as necessidades de Switch de Rede para prover solução Wi-Fi |  | Rogério Aguiar | 2013-03-01 | 2013-04-30
2.2 | Definir o escopo da Infraestrura de Switch necessária para implantação da Solucção |  | Rogério Aguiar | 2013-05-02 | 2013-05-09
2.3 | Desenhar a solução a ser utilizada |  | Rogério Aguiar | 2013-05-13 | 2013-05-31
3 | Adquirir Switch de rede para para solução wi-fi através da ata de registro de preço da EMPREL |  | Rogério Aguiar | 2013-06-03 | 2013-08-23
3.1 | Elaborar o contrato junto a Assessoria Jurídica (EMPREL) |  | Rogério Aguiar | 2013-06-03 | 2013-06-07
3.2 | Realizar assinatura do contrato |  | Rogério Aguiar | 2013-06-10 | 2013-06-11
3.3 | Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Rogério Aguiar | 2013-06-12 | 2013-06-18
3.4 | Elaborar ordem de serviços para fornecimento de equipamentos |  | Rogério Aguiar | 2013-06-19 | 2013-06-21
3.5 | Receber Equipamentos Importados de Switch da Rede Wi-fi |  | Rogério Aguiar | 2013-06-25 | 2013-08-23
4 | Contratar Solução Wi-fi |  | Rogério Aguiar | 2013-05-01 | 2013-08-27
4.1 | Especificar termo de referência |  | Rogério Aguiar | 2013-05-01 | 2013-05-31
4.2 | Cotar Solução |  | Rogério Aguiar | 2013-06-03 | 2013-06-14
4.3 | Elaborar Edital para realização da licitação (POR PREGÃO PRESENCIAL) |  | Rogério Aguiar | 2013-06-17 | 2013-06-20
4.4 | Obter aprovação do Edital a Assessoria Jurídica (EMPREL) |  | Rogério Aguiar | 2013-06-21 | 2013-06-26
4.5 | Publicar Edital no Diário Oficial |  | Rogério Aguiar | 2013-06-28 | 2013-07-04
4.6 | Realizar a abertura das propostas de preços, lances e julgamento das propostas das empresas |  | Rogério Aguiar | 2013-07-05 | 2013-07-19
4.7 | Realizar a abertura e julgamento da habilitação da empresa de melhor proposta de preço |  | Rogério Aguiar | 2013-07-22 | 2013-07-24
4.8 | Declarar o licitante de melhor proposta vencedor, caso atenda as exigências fixadas no edital, quanto a proposta e a habilitação |  | Rogério Aguiar | 2013-07-22 | 2013-07-24
4.9 | Cumprir prazo para recurso |  | Rogério Aguiar | 2013-07-25 | 2013-07-26
4.10 | Cumprir prazo de contra razões ao recurso (se houver recurso) |  | Rogério Aguiar | 2013-07-29 | 2013-07-30
4.11 | Publicar resultado de julgamento do recurso e do resultado final da licitação no Diário Oficial |  | Rogério Aguiar | 2013-07-31 | 2013-08-06
4.12 | Homologar e adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor |  | Rogério Aguiar | 2013-08-07 | 2013-08-14
4.13 | Elaborar contrato junto a Assessoria Jurídica (EMPREL) |  | Rogério Aguiar | 2013-08-15 | 2013-08-21
4.14 | Realizar assinatura do contrato |  | Rogério Aguiar | 2013-08-22 | 2013-08-22
4.15 | Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Rogério Aguiar | 2013-08-23 | 2013-08-27
4.16 | Receber Equipamentos para Solução Wi-fi |  | Rogério Aguiar | 2013-08-28 | 2013-10-11
5 | Contratar Treinamento para equipe técnica na Solução de Equipamentos (por inexigibilidade) |  | Rogério Aguiar | 2013-07-01 | 2013-08-27
5.1 | Elaborar termo de referência |  | Rogério Aguiar | 2013-07-01 | 2013-07-12
5.2 | Elaborar justificativa para contratação da prestação do serviço por inexigibilidade |  | Rogério Aguiar | 2013-07-15 | 2013-07-19
5.3 | Obter declaração de exclusividade do fornecedor para a prestação do Serviço |  | Rogério Aguiar | 2013-07-22 | 2013-07-26
5.4 | Obter parecer jurídico para a contração por inexigibilidade |  | Rogério Aguiar | 2013-07-29 | 2013-07-31
5.5 | Obter autorização para contratação pelo Ordenador de Despesa |  | Rogério Aguiar | 2013-08-02 | 2013-08-05
5.6 | Publicar a inexigibilidade |  | Rogério Aguiar | 2013-08-06 | 2013-08-12
5.7 | Elaborar contrato junto a Assessoria Jurídica (EMPREL) |  | Rogério Aguiar | 2013-08-13 | 2013-08-19
5.8 | Realizar assinatura do contrato |  | Rogério Aguiar | 2013-08-20 | 2013-08-21
5.9 | Publicar o extrato do contrato no Diário Oficial |  | Rogério Aguiar | 2013-08-22 | 2013-08-27
6 | Capacitar Equipe Técnica em Switch de rede para implantação da solução wi-fi |  | Rogério Aguiar | 2013-08-28 | 2013-10-15 | 35000 | [5 empty] | A iniciar
6.1 | Planejar Treinamento |  | Rogério Aguiar | 2013-08-28 | 2013-09-30
6.2 | Realizar Treinamento |  | Rogério Aguiar | 2013-10-01 | 2013-10-15
7 | Implantar reestruturação da rede wi-fi |  | Rogério Aguiar | 2013-10-16 | 2013-12-31 | [6 empty] | A iniciar
7.1 | Implantar Solução de Equipamentos de Rede - Configuração de equipamentos, testes e atesto. |  | Rogério Aguiar | 2013-10-16 | 2013-12-31 | 232812
7.2 | Implantar Solução de Wi-Fi - Configuração de equipamentos, testes e atesto. |  | Rogério Aguiar | 2013-10-16 | 2013-12-31 | 315000
8
9
16 |  |  |  |  | 2015-09-30 | [6 empty] | A iniciar
OBSERVAÇÕES
1
2
3 | [13 empty] | 0
4 | [13 empty] | 0
5 | [13 empty] | 0
6 | [13 empty] | 0
7
8
9 | [13 empty] | 0
12 | [13 empty] | 0
Legenda:
[13 empty] | A iniciar | 3
[13 empty] | Concluída | 0
[13 empty] | Em andamento | 0
[13 empty] | Atrasada | 0
[13 empty] | Cancelada | 0
[16 empty] | PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA - PRONEX/FACEPE/CNPQ | GABINETE DO PREFEITO | RODRIGO FARIAS
[16 empty] | PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA EM EMPRESAS NA MODALIDADE SUBVENÇÃO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - PAPPE SUBVENÇÃO | GABINETE DE PROJETOS ESPECIAIS | JOÃO GUILHERME FERRAZ
[16 empty] | PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA PARA JOVENS PESQUISADORES - PROGRAMA PRIMEIROS PROJETOS - PPP/FACEPE/CNPQ | ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA | LAURO GUSMÃO
[15 empty] | AMPLIAR O ACESSO À EDUCAÇÃO, MELHORAR SUA QUALIDADE E VALORIZAR A CULTURA | ADEQUAR E CONSOLIDAR O PRÉ-VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - PREVUPE | SECRETARIA DE FINANÇAS | ROBERTO PANDOLFI
[15 empty] | AUMENTAR E QUALIFICAR A INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (AUXÍLIO À MOBILIDADE DISCENTE - AMD) | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | ALEXANDRE REBELO
[15 empty] | EQUILIBRAR RECEITAS E DESPESAS | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INCENTIVO ACADÊMICO - BIA) | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS | MARCONI MUZZIO
[15 empty] | ESTRUTURAR E MODERNIZAR A BASE CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E PRIORIZAR A PROTEÇÃO AMBIENTAL | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - BIC) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO URBANO | ANTÔNIO ALEXANDRE
[15 empty] | IMPLANTAR EMPREENDIMENTOS ESTRUTURADORES E FORTALECER AS CADEIAS E ARRANJOS PRODUTIVOS | AMPLIAR O FOMENTO À PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO (BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JR) | SECRETARIA DE GOVERNO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | SILENO GUEDES | A
[15 empty] | MELHORAR A ATENÇÃO À SAÚDE, COM FOCO NO ATENDIMENTO INTEGRAL | APOIO À DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS MULTIUSUÁRIO E DE ACERVOS DE INTERESSE CIENTÍFICO PARA A PESQUISA | SECRETARIA DE SAÚDE | JAILSON CORREIA | B
[15 empty] | PREVENIR E REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE | APOIO À DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | VALMAR CORRÊA DE ANDRADE
[15 empty] | PROMOVER A CIDADANIA E AUMENTAR A EMPREGABILIDADE, REDUZINDO AS DESIGUALDADES | APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS PARA POLÍTICAS PÚBLICAS | SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | MURILO CAVALCANTI
[15 empty] | UNIVERSALIZAR O ACESSO À ÁGUA, AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E MELHORAR A HABITABILIDADE E A MOBILIDADE | ARTICULAÇÃO/INTEGRAÇÃO COM IES FEDERAIS, AUTARQUIAS MUNICIPAIS E SERVIÇOS SOCIAIS (SISTEMA S) | SECRETARIA DE MOBILIDADE E CONTROLE URBANO | JOÃO BRAGA
[15 empty] | UNIVERSALIZAR O CONHECIMENTO SOBRE OS OBJETIVOS, AÇÕES E SERVIÇOS DO GOVERNO DO ESTADO | ATENDIMENTO À DEMANDA DOS CONVÊNIOS FEDERAIS EM ANDAMENTO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATERROS CONTROLADOS DE AGUAZINHA (OLINDA), MURIBECA, IPOJUCA E GRAVATÁ | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | NILTON MOTA
[16 empty] | CONCEDER AUXÍLIOS À IMPLEMENTAÇÃO DE CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO INTERINSTITUCIONAIS (MINTER/DINTER) | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | ANA RITA SUASSUNA
[16 empty] | CONCEDER BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (280 BOLSAS DE MESTRADO E 150 BOLSAS DE DOUTORADO) - CONCESSÃO DE NOVAS BOLSAS EM 2009 | SECRETARIA DE MULHER | SILVIA CORDEIRO
[16 empty] | CONCEDER BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES (280 BOLSAS DE MESTRADO E 150 BOLSAS DE DOUTORADO) - MANUTENÇÃO DAS BOLSAS CEDIDAS EM 2008 | SECRETARIA DE JUVENTUDE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | MARÍLIA ARRAES
[16 empty] | CRIAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE BEBERIBE | SECRETARIA DE TURISMO E LAZER | FELIPE CARRERAS
[16 empty] | DEFINIR POLÍTICA DE INTERIORIZAÇÃO | SECRETARIA DE ESPORTES E COPA DO MUNDO | GEORGE BRAGA
[16 empty] | ELABORAR PROJETOS PARA A CONTENÇÃO DO AVANÇO DO MAR NO LITORAL DO ESTADO | SECRETARIA DE CULTURA | LEDA ALVES
[16 empty] | ELABORAR PROPOSTA PARA MATRIZ DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DEFN | SECRETARIA DE SANEAMENTO | JOÃO BATISTA
[16 empty] | ELABORAR PROPOSTA PARA MATRIZ ENERGÉTICA - DEFN | SECRETARIA DE HABITAÇÃO | EDUARDO GRANJA
[16 empty] | IMPLANTAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE SANTA CRUZ | SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | RICARDO CORREIA
[16 empty] | IMPLANTAR A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DE SIRINHAÉM | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE | CIDA PEDROSA
[16 empty] | IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ALTA VELOCIDADE | SECRETARIA DE IMPRENSA | CARLOS PERCOL
[16 empty] | PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE - PPPSUS/PE | SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | FRED OLIVEIRA
[16 empty] | PROGRAMA RHAE - PESQUISADOR NA EMPRESA | CONTROLADORIA GERAL DO DO MUNICÍPIO | ROBERTO ARRAES
[16 empty] | REVISÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL | SECRETARIA DE DO INSTITUTO RECIFE DE GESTÃO
[17 empty] | SECRETARIA DE RECIPREV | MANOEL CARNEIRO
[17 empty] | SECRETARIA DE AGÊNCIA RECIFENSE PARA INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO | SILVIO MEIRA
[17 empty] | SECRETARIA DE SECRETÁRIO-EXECUTIVO DE DIREITO DOS ANIMAIS | RODRIGO VIDAL
Formulas:
PREVISTO = MIN([PREVISTO, row below]:E68)
TÉRMINO = MAX([TÉRMINO, row below]:F68)
REALIZADO = MIN([REALIZADO, row below]:I68)
SECRETARIA: = MAX([SECRETARIA:, row below]:J68)
Note on D16: Definir apenas uma pessoa como responsável.